## Feuil1
No semaine projet |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
No semaine |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date |  | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26
Tâches | bar: 52 to 1; 7; 15 to 16
Pré-étude | Theorique | bar: 46 to 50
Réel | bar: 46 to 51
Design + Schéma | Theorique | bar: 50 to 51; 2 to 5
Réel | bar: 2 to 5
PCB | Theorique | bar: 3 to 6; 8 to 12
Réel | bar: 6; 8 to 12
Commande PCB et composants | Théorique | bar: 12
Réel | bar: 12
Design boitier | Théorique | bar: 11 to 13
Réel | bar: 13
Montage | Theorique | bar: 13 to 14
Réel | bar: 14; 19 17 to 21 19; 24 22 to 25 23
Software/Firmware | Theorique | bar: 19 17 to 26 24
Réel | bar: 22 20 to 23 21; 26 24
Tests et mise au point | Theorique | bar: 19 17 to 22 20
Réel
Rédaction du rapport | Theorique | bar: 46 to 51; 2 to 6; 8 to 14; 19 17 to 26 24; 28 26
Réel
Préparation présentation et démo | Theorique | bar: 26 24
Réel
Présentation finale | Theorique | 27 25: R+P
Réel | bar: 27 25
Finalisation/corrections/documentation | Theorique | bar: 27 25 to 28 26
Réel | bar: 27 25